Информация о деятельности

педагогического коллектива

по внедрению ФГОС нового поколения

| Сроки | Мероприятия | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.03.2010 | Совещание при директоре: «Знакомство с приказом №373 Минобрануки РФ» и приказом №25 «Об организации работы по внедрению ФГОС» | Шамолова В.В. | + |
| 09.03.2010 31.03.2010 | Самостоятельное изучение «ФГОС» | Шлыкова С.В. Заколодкина И.В. Казымова Н.Д. Пенюшева С.Н. | + |
| 13.04.2010 | Методическое совещание «Введение в действие ФГОС» | Шлыкова С.В. | + |
| Июнь2010 | Составление учебного плана школы в соответствии с ФГОС начального общего образования | Шлыкова С.В. | + |
| 09.09.2010 | Создание рабочей группы по введению ФГОС в школе | Шлыкова С.В. | + |
| Октябрь 2010 | Классные родительские собрания «Знакомство с ФГОС НОО» | Классные руководители | + |
| Ноябрь 2010 | Педагогическое совещание «Действие ФГОС НОО в школе» | Шамолова В.В. | + |
| Октябрь –декабрь 2010 Май- июнь 2011 | Прохождение курсовой подготовки по введению ФГОС в школе | Шлыкова С.В. Заколодкина И.В. Казымова Н.Д. Шамолова В.В. Пенюшева С.Н. | + |
| Январь- апрель 2011 | Создание общей образовательной программы начального общего образования | Шлыкова С.В. Заколодкина И.В. Казымова Н.Д. Шамолова В.В. Пенюшева С.Н. | + |

Директор                               В.В. Шамолова