Реализация РКПМО в Пихтовской основной общеобразовательной школе

Основная цель комплексного проекта модернизации образования - предоставить всем школьникам независимо от места жительства возможность получить качественное общее образование. При этом под качеством образования понимается удовлетворение актуальных и перспективных запросов и потребностей личности, общества, государства, включая социальную мобильность, профессиональную и жизненную успешность, физическое, психическое и нравственное здоровье граждан.

В рамках комплексного проекта модернизации образования в МОУ «ПООШ» определен ряд основных направлений работы, а именно:

- Введение новой системы оплаты труда работников

- Переход на нормативное подушевое финансирование

- Развитие сети общеобразовательных учреждений;

- Развитие системы оценки качества образования

- Расширение общественного участия в управлении образованием на школьном уровне

- Организационное обеспечение реализации КПМО

Нормативно-правовая база

  - Постановление Правительства Пермского края №43-П от 05.03.2008 «О реализации проекта модернизации образования»

  - Постановление главы Частинского муниципального района Пермского края №59 от 27.03.08. «О реализации комплексного проекта модернизации образования»

  - Приказ управления образования №34 от 25.03.08 « О составе муниципальной группы по реализации регионального комплексного проекта модернизации образования»

  - Приказ  общеобразовательного учреждения № 9 от 04.04.2008 « О составе рабочей группы по реализации регионального комплексного проекта модернизации образования»

Первым направлением  проекта модернизация образования является  «Введение новой системы оплаты труда в общеобразовательных учреждениях».

Согласно плану реализации КПМО, утвержденному на педагогическом совете в школе ведется подготовительная работа по переходу на НСОТ. Были проведены следующие мероприятия:

- Обсуждение комплексного проекта модернизации образовании с  педагогическими работниками и обслуживающим персоналом

- Обсуждение проекта НСОТ работников общего образования,

- Предупреждение работников школы об изменениях условий трудового договора .

Подготовлены проекты изменений:

- в Устав МОУ «Пихтовская основная общеобразовательная школа»;

- в Правила внутреннего трудового распорядка МОУ «Пихтовская основная

- общеобразовательная школа»;

- в Коллективный договор МОУ «Пихтовская основная   общеобразовательная школа»

Подготовлены проекты новых локальных актов учреждения:

- Положение об Управляющем совете.

- Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Исходя из этого, мы изучаем методику формирования НСОТ.

В 2006 г в школе работает 14 педагогов. По результатам проведенного анализа определено, что численность учащихся в школе будет изменяться следующим образом:

| Класс | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 8 | 4 | 14 | 7 |
| 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | 14 |
| 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 |
| 5 | 14 | 10 | 7 | 4 | 9 |
| 6 | 6 | 14 | 10 | 7 | 4 |
| 7 | 7 | 6 | 14 | 10 | 7 |
| 8 | 3 | 7 | 6 | 14 | 10 |
| 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 14 |
| По школе | 68 | 67 | 68 | 77 | 76 |

Исходя из данных таблицы видна положительная динамика численности учащихся.

В 2006 году средняя наполняемость классов в школе составила 7,2 ребенка в классе, в 2010 составит  7,5 учеников в классе.

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* |
|  |  |  | (* – только в общеобразовательных учреждениях, перешедших на НСОТ) |
| 1.2. Абсолютное значение средней зарплаты учителей, в рублях: край Пихтовская основная школа | 6919 6865 | 7556 8200 | 10298 9113 | 11070 9546 |

В 2007 году абсолютное значение средней зарплаты учителей составило 8200 руб.

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1.3. Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, в % край Пихтовская основная школа | 53% 66% | 54% 66% | 58% 68% | 70% 70% |

Доля фонда оплаты труда педагогов в общем фонде оплаты труда составляет в 2008 году 68%. В 2009 году она составит 70%. Увеличение ФОТ учителей произойдет за счет увеличения  стимулирующей части. Денежные средства на стимулирующую часть будут складываться за счет частичного сокращения педагогического и обслуживающего персонала, создания классов комплектов. С сентября 2008 года в школе будет 2 класса комплекта начальных классов.  В  школе  с марта сокращена ставка водителя. Водитель в настоящее время трудоустроен. В июне будет сокращена ставка повара, повар выходит на пенсию. За счет сокращения учительской ставки в начальной школе, ставки повара и водителя произойдет экономия денежных средств. Но при сокращении штата объем запланированных работ будет выполнен.

При этом возможно возникновение следующих рисков:

- Социально-психологического: непонимание и неприятие педагогами и работниками сущности новой  оплаты труда из-за неопределенности оплаты труда. Для минимизации этого риска проведено ознакомление с проектом КПМО, проведена индивидуальная работа с каждым сотрудником, каждый сотрудник предупрежден об изменениях условий трудового договора.

- Социально-педагогического: не все педагоги школы хотят участвовать  в реализации проекта, для этого проводится индивидуальная работа с каждым педагогом по принятию обязательств по повышению показателей своей деятельности (участие в конкурсах, распространение своего опыта, публикации). Минимизировать этот риск можно, сделав социальный заказ лично каждому педагогу, мотивировать педагогов на социальное проектирование.

Проведенная работа позволит перейти на новую систему оплаты с минимальными рисками.

Следующим направлением в реализации КПМО является «Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений».

Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый

объем финансовых средств, необходимых для реализации образовательной программы.

В учреждениях в соответствии с государственным образовательным стандартом общего образования в расчете на одного обучающегося в год.

Исходя из таблицы видно, что стоимость одного учащегося в ПООШ неуклонно растет, вследствие малой наполняемости классов.

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1.1.Величина нормативов подушевого финансирования для ОУ 1.2.Величина нормативов подушевого финансирования для ПООШ | 21003 53045 | 23722 53045 | 26240 57710 | 28423 65000 |

Мы  в норматив не укладываемся. Стоимость 1 ученика складывается из средств, выделенных бюджетом это и краевой бюджет и местный:  это плата за электричество, уголь, уплата налогов. В результате и получается, что ученик в нашей школе обходится значительно дороже. Для привлечения  дополнительных средств в бюджет школы, направленных на снижение стоимости ученика  возможна реализация внебюджетной деятельности:

- оказание платных  услуг за пользование ксероксом, принтером, за пользование услугами Интернет, продажа рассады, предоставление в аренду помещений для проведения различных мероприятий.

Самый главный риск по этому направлению - это низкая наполняемость классов в школе.  Решить проблему наполняемости классов можно несколькими путями.

Один из путей:  проведение бесед с родителями по  организации патронатных семей и приемных семей. В данный момент у нас есть одна опекунская семья и одна патронатная семья – воспитывающая троих детей. Планируется дальнейшая работа по данному направлению, так как это наиболее реальный способ увеличения наполняемости классов в нашей школе.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что для достижения нормативного показателя  стоимости учащегося необходима постоянная работа по данному направлению в целях снижения стоимости учащегося путем обеспечения средней наполняемости классов за счет детей из патронатных  семей.

Следующим направлением является «Развитие региональной системы оценки качества образования (РСОКО)»

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 3.5.Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, в % | 100% | 100% | 100% | 100% |

Качество - это всегда оценка достигнутого результата по сравнению с первоначальным состоянием. Качество образования рассматривается как системообразующий фактор развития  образования.

Оценка качества образования включает оценку: качества целей образовательного процесса; качества условий образовательного процесса, качества образовательного процесса (образовательной программы), качества образовательных результатов - индивидуальных достижений обучающихся.

Оценка качества образования будет осуществляется  на всех уровнях:

- ученика – качество результатов – портфолио ученика;

- учителя – качество целей, условий, процесса и результатов учеников – портфолио учителя;

- образовательного учреждения - качество целей, условий, процесса и результатов - (индикаторы и показатели);

Качество результата общего образования связано и с оценкой  учебных достижений учащихся, фиксируемых посредством текущих и итоговых аттестаций, мониторинговых обследований, контрольных срезов, предметных олимпиад, конкурсов.

Как и по остальным направлениям КПМО при реализации данного направления возможны риски.

- Возможно  наличие детей с низким уровнем готовности к  обучению в школе. Для минимизации этого риска планируется постоянная работа с детским садом по координации совместных действий.

- Для уменьшения количества учащихся с низким уровнем обученности планируется проведение индивидуальной работы с учащимися, работа по повышению техники чтения,по повышению мотивации обучения, и выработка единых требований.

- Для уменьшения доли детей «группы риска» ведение профилактической работы и работы с родителями.

- Недостаточная материально-техническая база должна пополнятся путем улучшения состояния учебных кабинетов, созданием демонстрационного кабинета в школе, пополнения и преемственности УМК.

- Одним из рисков также является снижение категорийности учительского персонала. Для его минимизации планируется повышение качества методической работы, работа по самообразованию учителей и прохождение курсов повышения квалификации учителей.

Вывод: Развитие региональной системы оценки качества образования предоставит обучающимся, их родителям, педагогическим коллективам, органам управления образованием, работодателям, общественным институтам объективную, достоверную и надежную информацию о состоянии и развитии системы образования, о качестве образовательных услуг, их соответствии государственным образовательным стандартам и социальному запросу.

Следующим направлением проекта является «Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства»

Пихтовская основная школа расположена на территории Шабуровского поселения. В Пихтовке живет 533 человека, что составляет  21,3 процента от числа жителей поселения и 4,1 процента от числа жителей района. Доля детского населения составляет 22,3 процента(119 детей) от числа жителей Пихтовки.

Общие сведения:

- количество учащихся в  Пихтовской основной общеобразовательной школе до 2012 года остается практически без изменения, о чем свидетельствуют следующие данные:

В школе работает 14 педагогов: высшее профессиональное образование имеют 9 педагогов, что составляет 64 процента; не законченное высшее образование имеет 1 педагог, среднее профессиональное образование имеют 4 педагога (28 процентов). Все это позволяет сделать вывод о том, что профессиональный уровень педагогов достаточно высокий. Проанализировав педагогический стаж работы учителей установлено, что в течение  5 лет  в школе работает 1 педагог; в течение 7 лет также работает 1 педагог; период работы от 10 до 20 лет составляет педагогический стаж 9 учителей; 3 педагога проработали в школе более 25 лет. Из анализа полученных данных видно, что коллектив стабильный, работоспособный, курсовую подготовку прошли 87 процентов педагогов.

Аттестация педагогических кадров на высшую категорию

| год | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего учителей | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 |
| Высшая категория | 2 53% | 2 29% | 1 53% | 0 | 0 |
| Iкв. категория | 7 41% | 8 47% | 7 47% | 7 47% | 7 50% |
| IIкв. категория | 6 35% | 4 24% | 7 47% | 7 47% | 6 43% |
| КПК | 67% | 42% | 18% | 87% | 7% |
| Итого | 88 % | 82 % | 100 % | 93 % | 92% |

Процент аттестуемых в 2006 году составил 92 процента, из них первую квалификационную категорию имеют 50 процентов педагогов, 43 процента имеют вторую квалификационную категорию. С введением НСОТ процент повышения категорийности увеличится.

Проектная наполняемость школы рассчитана на 190  учащихся, но в школе обучается 68 учеников. Из таблицы видна динамика емкости сети до 2012 года.

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 4.1. Процент соответствия условий отвечающих современным требованиям | 38% | 39% | 40% | 40% |
| 4.2. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, чел./класс | 12,67 7,5 | 12,52 7,5 | 13,7 7,2 | 15 7,2 |
| Количество учеников | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
| 68 | 29квм | 29квм | 29квм | 26квм | 26квм | 31квм |

Динамика показывает несоответствие удельного веса наполняемости количества учащихся в школе доле  пустующего пространства.

С 2006 года в Пермском крае реализуется приоритетный региональный проект «Новая школа». Проект обеспечивает управление критическим риском утраты основных средств общеобразовательной Сети и катастрофическим риском утраты здоровья и жизни участников образовательной деятельности. Благодаря этому проекту  в школе  проведена замена оконных блоков.

За несколько последних лет улучшен информационно-технологический потенциал школы:

в нашей школе имеется компьютерный класс; компьютерная техника имеется в  библиотеке, бухгалтерии, кабинете математики, кабинете истории, оборудовано рабочее место зам. директора по УВР, приобретены принтеры,1 проектор, 1 ноутбук, теле-видео аппаратура. В школе имеются и цифровые учебные инструменты:

- единичные экземпляры биологических датчиков (датчики измерения кровяного     давления, пульса)

- единичные экземпляры химических датчиков ( датчики кислотности)

- единичные датчики физических величин ( силы тока, напряжения, температуры).

Имеются и  ЦОРы: в библиотеке находится медиотека, включающая обучающие программы и цифровые энциклопедии; в электронном виде создана презентация информационных ресурсов школьной библиотеки, включающая картотеку по логопедии, искусству, методических темах школы и библиотеки;  учителя предметники также систематически приобретают ЦОры.

Начиная с 2005 школа  сотрудничает с ИМЦ. ИМЦ проводит поэтапную работу по повышению квалификации педагогов: в 2004-2006годах 80 процентов педагогов школы прошли курсы «Повышение ИКТ компетентности педагога»; в 2005-2006 годах 80 процентов прошли предметные курсы по применению ИКТ в учебном процессе и 10 процентов педагогов познакомились программой «Конструктор сайтов». 40 процентов педагогов используют информационно-компьютерные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. Использование ИКТ- технологий на уроках низкое, я считаю, что с введением НСОТ процент педагогов , использующих эти технологии увеличится.

В декабре 2006 года наша школа была подключена к сети Интернет, в связи с этим в рамках проекта информатизации у нас создан сайт, обновление которого производится каждую неделю, создан электронный ящик. Ребята нашей школы принимают участие в дистанционных турнирах, не только на муниципальном уровне , но и на российском .  В школе создана школьная команда.  Разработано положение о школьной команде , программа информатизации ПООШ и регламент работы в сети Интернет,  получено и установлено новое программное обеспечение.

Определенные успехи достигнуты и в развитии предпрофильной подготовки. Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, содействующей их успешному самоопределению по завершении основного общего образования и обоснованному выбору пути продолжения образования. В связи с этим в школе проводится определенная работа:

- Проводится круглый стол по организации предпрофильной подготовки.

- Проводится собеседование и анкетирование учащихся, родителей по изучению образовательных запросов.

- С целью профессиональной ориентации организованы курсы по выбору.

Ключевым ресурсом Сети является человеческий капитал и, в первую очередь, педагогический персонал. Проблемы сохранения и развития этого ресурса составляют один из главных рисков сетевой оптимизации.

Вывод: Состав, структура, организационно-педагогический потенциал, состояние основных средств и качество образовательной деятельности создают необходимые предпосылки для выполнения контрольных показателей развития  сети в рамках реализации КПМО.

Одним из направлений также является «Расширение общественного участия в управлении образованием».

В школе создан действующий орган самоуправления – это совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и родительский комитет. Деятельность этих органов помогает в решении определенных вопросов, однако они не соответствуют современным требованиям выполнения функции управления образованием. Поэтому в школе нужно организовать работу управляющего совета.

| Наименование показателя | Факт | Обязательства |
| --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 5.1.Действующий орган самоуправления | - | - | + | + |
| 5.2 Публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | - | На сайте | + | + |
| 5.3. Сайт в сети Интернет | + | + | + | + |
| 5.4. Участие общественных экспертов в лицензировании, аккредитации | - | - | + | + |

Управляющий совет - коллегиальный орган государственно-общественного управления, призванный решать, в первую очередь, задачи стратегического управления развитием образовательных учреждений. При реализации этого направления могут возникнуть следующие риски:

| Возможные риски | Меры минимизации влияния факторов риска |
| --- | --- |
| Нормативно-правовой риск: недостаточная нормативно-правовая база | Изучение нормативной базы, методических материалов и документов по вопросам государственно- общественного управления. Изучение модельных проектов, положений об управляющем совете, их обсуждение, разработка на их основе своих локальных актов. Принятие Положения об управляющем совете. Внесение в изменений в Устав школы. |
| Недостаточная информированность общественности о деятельности ОУ в рамках КПМО | Организация информирования общественности об участии школы в КПМО ( план работы со средствами массовой информации и общественностью, размещение материалов на школьном сайте) |
| Социально- психологический риск: трудности при обучении общественности, Возможные разногласия между администрацией и членами УС при распределении стимулирующей части. Среди педагогов есть опасения некомпетентного вмешательства в оценку их труда, привычка к оцениванию труда по часам проведенных уроков, страх потери заработка . | Обсуждение со школьным и местным сообществом участия школы КПМО, в том числе создания УС : организация заседания УС. Знакомство общественности с нормативно- правовой базой, документами по вопросу государственно-общественного управления. Устранение разногласий путем компромиссного соглашения. Совместная разработка и утверждение плана расширения общественного участия в управлении школой Поэтому важна работа с ними для обеспечения понимания смысла включения общественности в оценку качества, и для восприятия рациональных предложений педагогов по совершенствованию такой деятельности.( в ином случае противодействие педагогов) |

Вывод: Наличие в школе Управляющего совета позволит:

- обеспечить демократичный характер управления общеобразовательным учреждением, включая право участия в разработке, внесении изменений и (или) дополнений в устав общеобразовательного учреждения по широкому кругу вопросов с последующим совместно с коллективом общеобразовательного учреждения представлением устава на утверждение;

- определить основные направления развития общеобразовательного учреждения изменений и дополнений правил внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения;

- повысить эффективность финансово-экономической деятельности общеобразовательного учреждения, включая согласование по представлению директора смет расходования средств,  принятие решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения,

- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса, включая принятие решений по утверждению режима занятий обучающихся;

- контроль надлежащих условий обучения, воспитания и труда в общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за целевым и рациональным расходованием финансовых средств общеобразовательного учреждения;

- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.

Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта.

В рамках подготовки к реализации КПМО в нашей школе проведена следующая деятельность по всем направлениям проекта:

- Проводится подготовительная работа по переходу на систему НСОТ.

- Изучение нормативно-правовой базы по проекту.

- Созданы рабочие группы по направлениям реализации КПМО.

- По техническим причинам в данный момент не обновляется школьный сайт, но в ближайшее время данная проблема будет устранена.

- Ведется работа по внесению изменений в трудовой договор.

- Проводятся периодические педагогические советы по исполнению плана школы в реализации КПМО.

- Создан проект Положения об управляющем совете и Регламент его деятельности.

- Запланировано родительское собрание для ознакомления населения с деятельностью школы в рамках реализации проекта КПМО.

Можно сделать вывод о том, что организационное обеспечение реализации проекта КПМО  позволит донести до населения информацию о деятельности школы в рамках проекта и привлечь на свою сторону общественность, наладить сотрудничество с социумом.

Подходя к вопросу о готовности школы вступить в данный проект, можно с уверенностью предположить, что при наличии определенных условий (принятие общественностью активного участия в управлении школой, наличие соответствующей нормативно-правовой базы, минимизация существующих рисков) школа может принять участие в программе реализации КПМО.